## Sheet2
STT | CÔNG VIỆC | NGÀY BẮT ĐẦU | NGÀY KẾT THÚC | time axis 2021-04-09 to 2021-05-31
1 | Lập kế hoạch cho dự án | 2021-04-09 | 2021-04-14
2 | Xác định yêu cầu | 2021-04-15 | 2021-04-22
3 | Phân tích thiết kế | 2021-04-23 | 2021-05-07
4 | Hiện thực các chức năng | 2021-05-08 | 2021-05-21
5 | Tích hợp và kiểm thử | 2021-05-22 | 2021-05-29
6 | Tài liệu kết thúc dự án | 2021-05-30 | 2021-05-30
7 | Cài đặt và triển khai | 2021-05-31 | 2021-05-31